## SCF03
نموذج تدقيق برنامج العمل SCF03
اسم المشروع
صاحب العمل
رقم المشروع
ملاحظات
o | المادة (8/3) برنامج العمل : "Programme" / الشروط العامة
o | يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس برنامج عمل زمني مفصل خلال (28) يوماً من تاريخ تسلمه لاشعار المباشرة بموجب المادة (8/1) كما يتعين عليه ايضاً ان يقدم برنامجاً معدلاً في أي وقت يتبين فيه ان البرنامج السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي او مع التزامات المقاول ، على ان يشتمل كل من هذه البرامج على ما يلي : أ- الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الاشغال بمقتضاه ، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم ( إن وجدت) واعداد وثائق المقاول والشراء، وتصنيع التجهيزات ، والتوريد الى الموقع ، والانشاء ، والتركيب والاختبار ، و ب- بيان ادوار المقاولين الفرعيين المسميين لكل مرحلة من مراحل العمل و ج- بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والاختبارات المحددة في العقد ، و د- تقريرا مسانداً يتناول : (1)- الوصف العام لاساليب التنفيذ المنوي اعتمادها لكل مرحلة رئيسية من مراحل التنفيذ ، و (2)- بيان تقديرات المقاول المعقولة لاعداد افراد المقاول مصنفين حسب المهارات وسجل معدات المقاول مصنفة حسب الانواع ، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسية. وما لم يقم المهندس – خلال (21) يوماً من تاريخ تسلمه للبرنامج – بالتعليق عليه واعلام المقاول عن مدى عدم مطابقة البرنامج للعقد ، فللمقاول حينئذ الحق في ان يقوم بالتنفيذ بموجبه ، مع مراعاة التزاماته الاخرى وفقاً للعقد . كما يعتبر افراد صاحب العمل مخولين بالاعتماد على ذلك البرنامج عند التخطيط لاداء انشطتهم. يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس ، دون توانٍ، عن أية احداث محتملة او ظروف مستقبلية يمكن ان تؤثر تأثيراً عكسياً على تنفيذ الاشغال ، او ان تزيد من قيمة العقد او ان تؤخر عمليات التنفيذ ، ويجوز للمهندس ان يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به الاحداث المحتملة او الظروف المستقبلية و/او ان يقدم مقترحاته بموجب احكام المادة (13/3) المتعلقة بالتغييرات . اذا قام المهندس في أي وقت بإشعار المقاول بأن برنامج العمل لم يعد يتوافق مع العقد ( مبيناً مدى عدم التوافق ) او انه لا يتناسب مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها ، فإنه يتعين على المقاول تقديم برنامج معدل الى المهندس اعمالاً لاحكام هذه " المادة " .
o | المادة (8/3) برنامج العمل : "Programme" / الشروط الخاصة
o | تعدل الفترة الممنوحة للمقاول لغايات تقديم برنامج العمل الزمني إلى مدة (14) يوماً من تاريخ أمر المباشرة. تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة . " يتعين على المقاول أن يقدّم برامج العمل المعدّلة خلال فترة لا تقل عن (14) يوماً من تاريخ تسلمه إشعار المهندس بضرورة تقديمها.
o | المادة ( 8/3 ) – برنامج العمل / الشروط الخاصة الاضافية
o | تقديم برنامج عمل ضمن المدة المحددة في العقد
o | مقدم بطريقة المسار الحرج CPM
o | تحديد الفعاليات الحرجة وبداياتها ونهاياتها.
o | تحديد الفعاليات الغير حرجة (بداية مبكرة، نهاية مبكرة، بداية متأخرة ، نهاية متأخرة).
o | تحديد جدول نسب الإنجاز الشهرية والتراكمية التي يعكسها البرنامج.
o | تحديد التدقفات النقدية الشهرية والتراكمية التي يعكسها البرنامج.
o | تحديد تقديم الاعتمادات للمواد والأجهزة والمخططات التنفيذية.
o | كتاب تعهد بتحديث البرنامج شهرياً وحيثما يلزم.
o | الاجراء النهائي | SCF03
o | معتمد | المدقق / الاسم / التوقيع / التاريخ
o | معتمد مع الملاحظات أعلاه
o | مطلوب إعادة تقديم حسب الملاحظات أعلاه | 2024-03-19